Образец Бизнес-плана

| № | Наименование пункта | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название предприятия | Time-cafe «Reality» |
| 2 | Организационно-правовая форма | Индивидуальное предпринимательство |
| 3 | Предоставляемые услуги | - Прокат образовательно-развлекательного инвентаря; - Тренинги и семинары; - Развлекательные программы. |
| 4 | География присутствия и рынок сбыта | г. Ставрополь |
| 5 | Режим работы | с 12.00 до 24.00 (без выходных) |
| 6 | Персонал заведения | 7 человек, а именно: - Руководитель – 1 чел. - Администратор-официант – 3 чел. - Специалист по информационному продвижению и работе с клиентами – 1 чел. - Арт-директор – 1 чел. - Уборщица – 1 чел. |
| 7 | Необходимые стартовые (единовременные) инвестиции | 800 000 рублей |
| 8 | Периодические расходы/месяц | 100 000 рублей |
| 9 | Срок возврата инвестиций | 13 месяцев |
| 10 | Конкуренция на целевом рынке | Низкая |
| 11 | Спрос на подобные услуги | Средний |
| 12 | Планируемый доход в месяц | 162 000 рублей |
| 13 | Планируемый расход в месяц | 100 000 рублей |
| 14 | Планируемая чистая прибыль в месяц | 62 000 рублей |

## 2. Описание товаров и услуг

### 2.1. Услуги заведения

Time-cafe «Reality» будет продавать время нахождения в заведении из расчета 1,5 руб./мин. В обмен на эту оплату заведение будет предоставлять своим посетителям:

1. Доступ к пользованию образовательно-развлекательным инвентарём:

- Книги;

- Настольные игры;

- Игровая приставка X-box;

- Ноутбук;

- Проектор;

- Система караоке.

2. Доступ к участию в тренинговых и развлекательных мероприятиях:

- Музыкальные вечера;

- Танцевальные вечера;

- Курсы по психологии;

- Курсы по английскому языку;

- Курсы по ораторскому мастерству.

Помимо этого каждый посетитель заведения может без ограничений пользоваться WI-FI Интернетом на территории антикафе, а также пить чай и есть сладости, которые предоставляет бар заведения.

### 2.2. Портрет идеального потребителя

Идеальным потребителем услуг нашего антикафе являются люди в возрастной группе от 18 до 40 лет с активной жизненной позицией, со средним достатком, без вредных привычек, которые хотят проводить время с пользой для себя, получая хорошие эмоции, новые знания и навыки. Наш идеальный потребитель должен проводить в заведении не мене 20 часов в месяц. Таким образом, он принесет заведению не менее 1 800 рублей в месяц.

## 3. Анализ рынка и маркетинговая стратегия

### 3.1. Анализ конкурентов

На рынке города Ставрополя в настоящий момент есть один игрок в этом сегменте – это антикафе «InTime». В настоящее время у нашего конкурента 2 заведения в городе. Одно территориально далеко от нас. Второе открывается в нашем районе, в радиусе 1 км, что представляет потенциальную угрозу для Time-cafe «Reality». Наш конкурент продвигается следующими методами:

- Группы в социальных сетях;

- Смс-рассылка;

- Флаеры и купоны скидок;

- «Сарафанное радио».

### 3.2. Наши инструменты продвижения  и удержания клиентов

1. Прямые продажи
Будем встречаться с потенциальными «оптовыми» клиентами и продавать им корпоративные вечера и утренники в нашем антикафе. Этот инструмент наработки клиентов, по моему мнению, должен создать стабильность в доходах заведения. Продавать наши услуги планируем школам, ВУЗам, клубам по интересам, общественным организациям, небольшим коммерческим фирмам.

2. Группы в социальных сетях
Качества, обозначенные в портрете нашего идеального потребителя, во многом совпадают с аудиторией социальных сетей прежде всего по своему возрастному критерию. Самое главное, что работа с аудиторией в социальных сетях позволяет получить от потребителя качественную обратную связь и оперативно реагировать на его предпочтения.

3. Выстраивание партнерских отношений с фирмами по организации праздников и мероприятий
Наше заведение может стать подрядчиком для компаний города, специализирующихся на проведении корпоративов, детских праздников, театральных шоу и так далее.

Если предложить таким компаниям выгодные условия сотрудничества, то можно значительно увеличить объём сбыта услуг заведения.

4. Продажа абонементов
В нашем антикафе будут продаваться абонементы на неограниченное время посещения заведения по цене 4 800 рублей. Срок действия абонемента – 1 месяц. Это оптимальна цена, но мы понимаем, что при этом клиент может не принести ни рубля прибыли заведению. Продажа абонементов – это скорее маркетинговый ход для увеличения лояльности к антикафе и привлечения дополнительных посетителей за счет «сарафанного радио».

5. Сарафанное радио
После проведения всего комплекса маркетинговых мероприятий, планируется запустить стратегию «вирусного маркетинга», например, создать легенду о нашем заведении, которая будет передаваться из уст в уста и таким образом привлекать дополнительных клиентов.

### 3.3. Сезонность бизнеса

Наш бизнес имеет сезонность. Антикафе выходит на пиковую посещаемость в холодное время года и наоборот, посетителей становиться меньше, если погода за окном благоприятна для прогулок и отдыха на природе. В связи с этим, планируем сделать упор на заработок заведения во время пиковой посещаемости, а в теплое время года главная задача – не уйти в убыток.

## 4. Организационный план

Ниже в форме таблицы представлены планируемые организационные мероприятия:

| № | Наименование этапа | Сроки реализации | Ответственный | Ожидаемые результаты и примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование целевого рынка | 01.01.13 – 01.02.13 | Руководитель проекта | Подтверждение гипотезы спроса на данные услуги |
| 2 | Подбор основной команды проекта и ее утверждение | 01.02.13 – 01.03.13 | Руководитель проекта | Наличие кадрового резерва потенциальных сотрудников |
| 3 | Поиск помещения для заведения | 01.03.13 – 01.04.13 | Руководитель проекта | Найдено помещение, соответствующее видению руководителя |
| 4 | Ремонт помещения | 01.04.13 – 01.05.13 | Руководитель проекта | В помещении выполнении качественный ремонт, отвечающий требованиям заведения |
| 5 | Закупка оборудования и инвентаря в антикафе | 01.05.13 – 01.06.13 | Руководитель проекта | Оборудование и инвентарь закуплены и подготовлены к работе |
| 6 | Утверждение плана мероприятий | 01.06.13 – 03.06.13 | Арт-директор | Обозначены направления мероприятий, найдены ведущие, составлен план мероприятий на квартал |
| 7 | Официальная регистрация деятельности | 01.06.13 – 03.06.13 | Руководитель проекта | На руках документы (ОГРНИП), приобретен и подготовлен к работе кассовый аппарат |
| 8 | Проведение рекламной кампании | 03.06.13 – 10.06.13 | Специалист по информационному продвижению и работе с клиентами | Созданы группы в социальных сетях, оповещены целевые потребители, подготовлен раздаточный и маркетинговый материал |
| 9 | Финальная проверка работоспособности заведения | 10.06.13 – 11.06.13 | Руководитель проекта | Заведение готово к приему первых посетителей |
| 10 | Открытие | 12.06.13 | Руководитель проекта | Проведено интересное и запоминающееся шоу с приглашением известных людей и СМИ, все гости довольны и желают рассказать о новом заведении своим друзьям |

## 5. Финансовый план

### 5.1. Единовременные затраты

| № | Наименование расхода | Количество (шт.) | Стоимость (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка оборудования | 70 | 5 000 | 350 000 |
| 2 | Покупка инвентаря | 100 | 1000 | 100 000 |
| 3 | Ремонт помещения | 1 | 350 000 | 350 000 |
| Итого: |  |  |  | 800 000 |

### 5.2. Периодические затраты

| № | Наименование расхода | Ед. измерения или количество | Стоимость (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аренда помещения 150 кв. м. | 1 мес. | 40 000 | 40 000 |
| 2 | Заработная плата работнику с учетом пенсионных отчислений | 6 чел. | 5000 | 30 000 |
| 3 | Коммунальные платежи и Интернет | 1 мес. | 3 000 | 3 000 |
| 4 | Покупка чая и сладостей | 700 комплектов | 10 | 7 000 |
| 5 | Налоговые отчисления | 1 мес. | 5 000 | 5 000 |
| 6 | Амортизационные отчисления | 1 мес. | 15 000 | 15 000 |
| Итого: |  |  |  | 100 000 |

### 5.3. Точка безубыточности

Исходя из ежемесячных периодических затрат нашей точкой безубыточности будет момент, когда доход заведения будет более 100 000 рублей в месяц.

### 5.4. Срок окупаемости

Срок окупаемости определим по формуле:

### Формула

Срок окупаемости = Единовременные затраты / Чистая прибыль в месяц

Важно понимать, что это упрощенная формула. Чтобы ей воспользоваться, должно соблюдаться 2 условия:

- Каждый месяц заведение должно продавать 1 800 человеко-часов (в среднем 30 человек в день по 2 часа)

- Заведение выйдет на точку безубыточности сразу же после всех единовременных вложений

Исходя из этих данных решим простую математическую задачу:

Дано:
Единовременные затраты = 800 000 руб.;
Расход за месяц = 100 000 руб.;

Найти: Срок окупаемости — ?

Решение:

Срок окупаемости = Единовременные затраты / Чистая прибыль в месяц

1) Вычисляем чистую прибыль в месяц

Чистая прибыль в месяц = Доход за месяц — Расход за месяц;
Доход за месяц = (Доход за день) * 30 дней = (30 чел. * 2 часа * 90 руб./час) * 30 дней = 162 000 рублей
Чистая прибыль в месяц = 162 000 руб. — 100 000 руб. = 62 000 рублей

2) Вычисляем срок окупаемости

Срок окупаемости = 800 000 рублей (единовременные затраты) / 62 000 рублей (чистая прибыль в месяц) = 13 месяцев

## 6. Ожидаемые результаты и перспективы (заключительная часть)

Итак, можно предположить, что при правильном планировании, грамотном управлении и упорстве наш проект имеет все шансы на успех. Однако, открытие антикафе приходится на теплое время года, что может отрицательно сказаться на доходах заведения.

Отследив динамику посещаемости нашего антикафе, можно предположить, что если в летнее время удастся вывести заведение на точку безубыточности, то в дальнейшем с большой вероятностью оно будет приносить прибыль. После успешной работы антикафе в течение года можно задуматься над масштабированием бизнеса, открыв еще одно кафе и так далее.